## Лист1
код работы | Наименование работы | Ответственная организация | Дата начала | Дата завершения | Ресурсы, включая трудовые ресурсы | Оценка стоимости | Информация о контракте/ договоре (в случае наличия контракта/договора) | Технические справочные материалы (в случае применения)
Подготовительные работы:
1.1 | Определение целей и требований клиента | ТОО "ИнфоЦентр" | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Финансовые ресурсы, сотрудники | 25000 | Договор №123 от 15.05.2023 | Смета расходов, бухгалтерская документация
1.2 | Найм специалистов и методистов по созданию проекта | ТОО"НаймСпец" | 2023-06-15 | 2023-06-30 | Финансовые ресурсы, сотрудники | 70000 | Договор №456 от 20.05.2023 | План площади выставки, технические спецификации
1.3 | Выделение и распределение бюджета | ТОО "Бюджетный Ключ Проекта" | 2023-07-01 | 2023-07-15 | Финансовые ресурсы, сотрудники | 40000 | Договор №789 от 10.06.2023 | Графические макеты стендов, 3D-модели
1.4 | Разработка УТП продукта | ТОО"НаймСпец" | 2023-07-15 | 2023-08-31 | Маркетологи, рекламные ресурсы | 30000 | Договор №1010 от 25.06.2023 | Рекламные материалы, медиаплан
1.5 | Сбор необходимых документов | ТОО "ИнфоЦентр" | 2023-08-01 | 2023-08-15 | Копирайтеры, дизайнеры | 15000 | Договор №1212 от 01.07.2023 | Брошюры, буклеты, презентации
Создание курсов
2.1 | Разработка бизнес плана | ТОО "ИнфоЦентр" | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Декораторы, стройматериалы | 250000 | Договор №1515 от 15.08.2023 | Декорации, мебель, стенды
2.2 | Разработка программы курсов | ТОО"НаймСпец" | 2023-09-06 | 2023-09-10 | Координаторы, лекторы | 25000 | Договор №1818 от 20.08.2023 | Расписание мероприятий, лекции
2.3 | Создание сайта и платформы | ТОО"НаймСпец" |  |  |  | 500000
2.4 | Интервью с персоналом | ТОО "ВнешСвязь" | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Регистраторы, оборудование | 100000 | Договор №2020 от 25.08.2023 | Регистрационные бейджи, сканеры
2.5 | Определение с локацией и аренда офиса | ТОО"НаймСпец" | 2023-09-06 | 2023-09-10 | Техническая команда, оборудование | 400000 | Договор №2222 от 30.08.2023 | Звуковое и видеооборудование, сценические элементы
2.6 | Закуп необходимого оборудования | ТОО "Бюджетный Ключ Проекта" | 2023-09-01 | 2023-09-10 | Служба безопасности, медицинский персонал | 1500000 | Договор №2424 от 01.09.2023 | План безопасности, медицинские посты
Обучение преподавателей и кураторов:
3.1 | Отбор интервьюеров | ТОО"НаймСпец" |  |  |  | 35000
2023-02-03 | Найм и предоставление рабочего места с оборудованием | ТОО"НаймСпец" |  |  |  | 75000
3.3 | Адаптация и обучение 2 недели | ТОО "ИнфоЦентр" | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Финансовые ресурсы, сотрудники | 35000 | Договор №123 от 15.05.2023 | Смета расходов, бухгалтерская документация
3.4 | В конце обучения, сотрудники сдают экзамен | ТОО "ИнфоЦентр" | 2023-06-15 | 2023-06-30 | Финансовые ресурсы | 90000 | Договор №456 от 20.05.2023 | План площади выставки, технические спецификации
3.5 | Готовые квалифицированные сотрудники | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-07-01 | 2023-07-15 | Дизайнеры, графики | 35000 | Договор №789 от 10.06.2023 | Графические макеты стендов, 3D-модели
Маркетинг и Продажи
4.1 | Исследование рынка и выявление ЦА. | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-07-15 | 2023-08-31 | Маркетологи, рекламные ресурсы | 60000 | Договор №1010 от 25.06.2023 | Рекламные материалы, медиаплан
4.2 | Разработка маркетинговой стратегии. | ТОО "ИнфоЦентр" | 2023-08-01 | 2023-08-15 | Копирайтеры, дизайнеры | 65000 | Договор №1212 от 01.07.2023 | Брошюры, буклеты, презентации
4.3 | Запуск рекламы
4.4 | Розыгрыши скидок на обучение | ТОО "ИнфоЦентр" | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Декораторы, стройматериалы | 20000 | Договор №1515 от 15.08.2023 | Декорации, мебель, стенды
4.5 | Приглашение на воркшоп | ТОО "ВнешСвязь" | 2023-09-06 | 2023-09-10 | Координаторы, лекторы | 20000 | Договор №1818 от 20.08.2023 | Расписание мероприятий, лекции
4.6 | Оценка обратной связи от аудитории | ТОО "КонтрольПроект" |  |  |  | 5000
Управление Событием
5.1 | Проведение онлайн вебинара для учеников | ТОО "ВнешСвязь" | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Регистраторы, оборудование | 25000 | Договор №2020 от 25.08.2023 | Регистрационные бейджи, сканеры
5.2 | Оффлайн воркшопы в любом из каворкинг-центров | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-09-06 | 2023-09-10 | Техническая команда, оборудование | 40000 | Договор №2222 от 30.08.2023 | Звуковое и видеооборудование, сценические элементы
5.3 | Презентация продукта | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-09-01 | 2023-09-10 | Служба безопасности, медицинский персонал | 25000 | Договор №2424 от 01.09.2023 | План безопасности, медицинские посты
5.4 | Живые коммуникации с клиентами | ТОО "ВнешСвязь" |  |  |  | 10000
Оценка и Анализ
2023-01-06 | Сбор обратной связи от клиентов и участников. | ТОО "КонтрольПроект" |  |  |  | 15000
6.2 | Анализ результатов и эффективности вебинаров. | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Финансовые ресурсы, сотрудники | 20000 | Договор №123 от 15.05.2023 | Смета расходов, бухгалтерская документация
6.3 | Сравнение выполненных работ с бюджетом и расписанием. | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-06-15 | 2023-06-30 | Финансовые ресурсы | 25000 | Договор №456 от 20.05.2023 | План площади выставки, технические спецификации
6.4 | Подготовка отчетов и рекомендаций для будущих воркшопов. | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-07-01 | 2023-07-15 | Дизайнеры, графики | 35000 | Договор №789 от 10.06.2023 | Графические макеты стендов, 3D-модели
Завершение Проекта
7.1 | Принятие в обработку поступившие запросы на обучение | ТОО "КонтрольПроект" |  |  |  | 5000 |  | Брошюры, буклеты, презентации
7.2 | Закрытие финансовых документов и бухгалтерских операций. | ТОО "КонтрольПроект" | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Декораторы, стройматериалы | 5000 | Договор №1515 от 15.08.2023 | Брошюры, буклеты, презентации
Оценка результатов
| Итого |  |  |  |  | 3600000